陕西华电淳化10万千瓦风电项目

投资决策申请报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

陕西华电淳化10万千瓦风电项目（以下简称本项目）位于陕西省咸阳市淳化县十里塬镇、官庄镇，距离淳化县约15km，项目场址区海拔899m～1094m。项目规划装机容量100MW,拟安装20台叶轮直径220m、轮毂高度160m、单机容量5.0MW风电机组及其对应的升压变压器设备，项目场址区拟选风机160m轮毂高度代表年平均风速约4.68m/s，平均风功率密度141.2W/㎡，年上网电量17727万kWh，年等效满负荷小时数1773h。本项目可研阶段前3年按照4%限电率考虑，后17年按照2%限电率考虑，弃电后20年年等效满负荷小时数1732h。

本项目新建1座110kV升压站以一回110kV线路接入西坡110kV变，新建架空线路6km电缆0.5km，西坡110kV变扩建1个110kV间隔。本项目集电线路采用架空线路为主，直埋电缆为辅的方式，双回架空线路长度约为22km，单回架空线路长度约为28km，直埋电缆长度约为10km。项目拟建升压站占地面积约12亩，为华电淳化县二期10万千瓦风电项目预留1个间隔和主变位置。

本项目拟由陕西华电（淳化）新能源有限公司开发建设，工程建设期为1年，生产经营期20年。

（二）前期工作进展

1.2024年10月13日，根据陕西省发展和改革委员会《关于公布2024年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2024〕1702号），本项目取得建设指标。

2.本项目已取得勘界、用地预审、核准、水保、接入、环评、地灾、社稳、职业病、压覆矿、文物、电能质量报告等手续。本项目机位点、升压站均为园地不涉及林地。

3.本项目已取得集团技经中心可研审查意见。本项目可研编制单位：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司；可研审查单位：中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司。

二、建设必要性

（一）国家能源发展战略需要

本项目的开发建设有利于改善能源结构，减少对常规能源的消耗及污染物排放，符合国家可再生能源发展战略，是贯彻落实党中央国务院碳达峰碳中和重大决策部署的重要体现。

（二）集团公司高质量发展需要

本项目装机规模大，建设条件好，投资收益满足集团公司要求，开发建设符合集团公司发展战略，尽早建成投产对加快风光电发展补“短板”、加快建设世界一流能源企业具有重要意义。

（三）促进地方经济社会发展的需要

本项目开发建设可以助力带动相关产业发展，提升当地经济增长动能，充分发挥能源稳投资促增长的重要作用，有效推动淳化县经济社会高质量发展。

- 技术可行性

（一）消纳分析

本项目拟安装20台单机容量为5MW风电机组，总装机容量为100MW。本工程新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入西坡110kV变，新建架空线路6km电缆0.5km，西坡110kV变扩建1个110kV间隔，本项目集电线路采用架空线路为主，直埋电缆为辅的方式。双回架空线路长度约为22km，单回架空线路长度约为28km，直埋电缆长度约为10km，本项目可研阶段前3年按照4%限电率考虑，后17年按照2%限电率考虑。

（二）建设用地

根据陕西省自然资源厅《关于华电淳化县10万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2025〕556号），项目永久用地面积1.7485公顷（26.23亩），为升压站及风机基础用地。

（三）接入系统

本项目已取得国网陕西省电力有限公司《关于印发华电淳化县10万千瓦风电项目接人系统方案评审意见的通知文件》（陕电发展〔2025〕214号）。根据接入系统批复，本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入110kV西坡变，送出线路为架空和电缆相结合，其中电缆0.5km，截面为630mm²，架空线路6km，截面为300mm²。

（四）环境保护和水土保持

本项目取得咸阳市行政审批服务局文件《华电淳化县10万千瓦风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（咸行审许决〔2025〕8061号），取得《关于华电淳化县10万千瓦风电项目环境影响报告表的批复》（咸行审批复〔2025〕155号），相关费用按照批复费用列支。

（五）交通运输

本项目场外交通运输条件较好，规划从风机组装厂—（十里塬收费站）—包含G211国道等—改扩建道路—新建道路—风电场场内道路—各风机点位，对外交通较为便利，满足大件设备运输要求。

（六）主机选型情况

本阶段设计单位推荐安装20台单机容量5.0MW风机，轮毂高度160m，叶片直径220m，总装机容量100MW。

四、经济可行性

1.投资估算

本项目可研概算静态投资47841.45万元（主体工程），单位静态投资4784.14元/kW；动态投资48413.83万元（主体工程），单位动态投资4841.38元/kW。

本项目分摊送出工程1331万元、智慧生产管理平台278万元、新能源场站感知设备354万元、配套产业投资3500万元、风机价格2550元/kW等投资的情况下，项目可研概算静态投资53305万元，单位静态投资5330元/kW；动态投资53943万元，单位动态投资5394元/kW。项目总投资53943万元。

2.资金来源

本项目融资方案已落实，项目动态投资的20%为资本金，剩余80%由贷款解决，中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行出具贷款意向书，利率暂定为3%，资金满足项目投资需要。

3.经济评价结果

按静态投资53305万元（含所有分摊）、动态投资53943万元（含所有分摊）、资本金占比20%、年等效满负荷小时1732h、平均上网电价0.3036元/kW（含税）等边界条件测算，项目资本金内部收益率6.6%，满足集团公司投资收益要求。

4.敏感性分析

考虑项目动态总投资、发电量、电价等+10%、+5%、-5%、-10%变化对项目资本金内部收益率的影响，详见附件。

五、风险分析及防范措施

## （一）存在风险

- 本项目上网电量将全部进入电力市场参与市场交易，随着电力改革的不断深入，电力市场不确定性增加，对项目收益会有一定影响。

## （二）防范措施

一是加强与省发改委、国网公司对接沟通，主动研究政策变化，积极参与陕西省新能源电力市场交易相关政策制定，争取合理量价，确保项目投资收益。二是进一步优化设计，控制工程建设周期和造价，提升生产运维智慧化水平，降低弃电，抢发多发电量，有效提高项目收益。三是加强电力营销和大客户资源获取力度，多措并举提升综合电价。

六、投资决策条件落实情况

1.已完成项目可研审查并取得审查意见；

2.已取得技经评审及风险评估意见；

3.投资决策边界条件已落实，已取得用地预审、环评、水保、核准、接入等前期合规性审批手续；

4.该项目为保障性并网项目，无配套建设的储能等项目；

5.针对项目风险已制定有效的防范措施；

6.项目资本金内部收益率为6.6%，满足集团公司投资收益要求。

有关支持性文件一览表

| 序号 | 文件名称 | 文号、时间 | 批准单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地预审和选址意见书 | 陕自然资预审〔2025〕556号，2025年5月21日 | 陕西省自然资源厅 |
| 2 | 环境影响报告表批复 | 咸行审批复〔2025〕155号，2025年4月30日 | 咸阳市行政审批局 |
| 3 | 水土保持批复 | 咸行审许决〔2025〕8061号，2025年11月7日 | 咸阳市行政审批局 |
| 4 | 接入系统批复 | 陕电发展〔2025〕214号，2025年9月24日 | 国网陕西省电力公司 |
| 5 | 社会稳定风险报告 | 2025年2月25日 | 淳化县政法委 |
| 6 | 核准批复 | 陕发改能新能源〔2025〕898号，2025年6月20日 | 陕西省发展和改革委员会 |
| 7 | 可研收口意见 | 中国华电技经函〔2026〕128号，2026年3月27日 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 |

# 七、新能源公司意见

2026年3月30日经新能源公司党委会前置研究、董事专题会决策，本项目符合集团公司发展战略和陕西公司发展策略，投资决策条件已落实，收益率满足集团公司投资收益要求，为加快推进项目建设，推动项目尽早建成投产达效，同意本项目投资决策，并上报上级公司决策。

八、下一步工作安排及建议

持续优化项目设计，控制工程建设周期和造价，提升生产运维智慧化水平，降低弃电，抢发多发电量。同时加强电力营销和大客户资源获取力度，多措并举提升综合电价。

附件

## 陕西华电淳化10万千瓦风电项目主要控制参数及敏感性分析

一、主要财务指标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 评估指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 估算投资 |  |  |
| 1 | 风机价格（含塔筒） | 元/kW | 2550 |
| 2 | 送出工程 | 万元 | 1331 |
| 3 | 智慧生产管理平台 | 万元 | 278 |
| 4 | 新能源场站感知设备 | 万元 | 354 |
| 5 | 配套产业投资 | 万元 | 3500 |
| 6 | 静态投资（含接入及所有分摊） | 万元 | 53305 |
| 7 | 单位静态投资（含接入及所有分摊） | 元/kW | 5330 |
| 8 | 动态投资（含接入及所有分摊） | 万元 | 53943 |
| 9 | 单位动态投资（含接入及所有分摊） | 元/kW | 5394 |
| 10 | 资本金比例 | % | 20 |
| 二 | 主要参数 |  |  |
| 1 | 装机容量 | MW | 100 |
| 2 | 年等效满负荷小时 | h | 1732 |
| 3 | 上网电价（含税） | 元/kWh | 0.3036 |
| 4 | 项目运营期 | 年 | 20 |
| 5 | 还款期限 | 年 | 15 |
| 6 | 还款方式 |  | 等额还本利息照付 |
| 7 | 长期贷款利率 | % | 3 |
| 8 | 短期贷款利率 | % | 3 |
| 9 | 流动资金 | 元/kW | 31 |
| 10 | 折旧年限 | 年 | 20（残值率5%） |
| 11 | 修理费 | % | 运营期1至5年（质保期内）16元/kW，6至10年40元/kW，11至20年45元/kW。 |
| 12 | 定员标准 | 人 | 4 |
| 13 | 人员工资 | 人/万元.年 | 25.57 |
| 14 | 福利系数 | % | 70 |
| 15 | 保险费 | % | 0.1 |
| 16 | 材料费 | 元/kW | 质保期内5元/kW，质保期外11元/kW。 |
| 17 | 其他费用 |  | 土地使用税8.45万元/年。 |
| 18 | 增值税率 | % | 13 |
| 19 | 委托运维费 | 元/kW | 10 |
| 20 | 所得税率 | % | 25（三免三减半，享西部大开发所得税优惠政策） |
| 21 | 城市维护建设税 | % | 5 |
| 22 | 教育费附加 | % | 5 |
| 三 | 主要评价指标 |  |  |
| 1 | 资本金内部收益率 | % | 6.6 |
| 2 | 第一年净资产收益率 | % | 4.65 |
| 3 | 第二年净资产收益率 | % | 5.41 |
| 4 | 第三年净资产收益率 | % | 6.16 |

二、敏感性分析

考虑项目动态总投资、发电量、电价等+10%、+5%、-5%、-10%变化对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

| 变化因素 | 变化率 | 资本金内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基准值（%） |  | 6.6 |
| 投资额 | -10% | 10.09 |
|  | -5% | 8.22 |
|  | 5% | 5.18 |
|  | 10% | 3.94 |
| 年均发电量 （或上网电价） | -10% | 3.18 |
|  | -5% | 4.86 |
|  | 5% | 8.40 |
|  | 10% | 10.26 |
| 利率 | -10% | 7.20 |
|  | -5% | 6.90 |
|  | 5% | 6.30 |
|  | 10% | 6.02 |