陕西华电淳化二期10万千瓦风电项目

前期立项申请报告

一、项目背景及概况

（一）项目建设背景

2025年1月，陕西省发展和改革委员会印发《关于开展陕西省2025年风电光伏发电项目开发建设有关工作的通知》（陕发改新能源〔2025〕26号），按照通知要求，新能源公司积极对接咸阳市淳化县人民政府，双方约定在咸阳市淳化县境内开发建设风电项目。2025年12月31日已取得陕西省发改委《关于公布2025年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改新能源〔2025〕1909号），取得陕西华电淳化二期10万千瓦风电项目（以下简称本项目）建设规模指标。

（二）项目概况

本项目位于陕西省咸阳市淳化县官庄镇、十里塬镇，均属渭北黄土高原南缘的黄土高原沟壑地貌，海拔高度1000-1694m，地表为园地。本项目拟选场址距咸阳市淳化县约17km。本项目拟布置20台单机容量5.0MW风电机组，装机容量100MW。

（三）建设必要性

本项目风能资源较好，对外交通运输条件较为便利，具备建设风电场的基本条件。本项目的建设符合国家、集团公司发展战略，有利于集团公司产业结构优化调整，有利于咸阳区域新能源项目发展，符合可持续发展战略，项目建设和送出条件良好，初步测算具有较好的经济效益和社会效益。

二、主要建设条件及内容

（一）主要条件

1.风资源条件

根据收集到附近气象站的测风数据、1座测风塔的测风数据初步估测，本项目可布机位点160m高度,年平均风速为4.91m/s，年平均风功率密度为151W/㎡，初步估算年上网电量为17326.4万kWh，年等效满负荷小时数为1732.64h。

2.交通运输条件

本工程线路在陕西省咸阳市淳化县官庄镇、十里塬镇境内，沿线为黄土高原沟壑地貌，沿线有乡村公路，场区范围各乡镇道路段经改扩建后可满足风电机组大件运输要求。初步判断场内及周边道路具备风电机组大件设备的运输条件。

3.电网接入条件

本项目拟布机区域距离淳化一期升压站约7km，根据风电场规模、周边风电场开发情况以及邻近电网情况，淳化一期升压站新增110kV主变1台，容量为100MVA，本工程接入淳化一期项目升压站，初步判断具备电网接入条件。

4.敏感性因素

本项目拟建场址区主要为园地，经初步排查，拟选场址范围及附近不涉及新版生态红线、环境保护、基本农田、林地禁占区、压覆矿产、文物古迹、军事等限制项目开发的敏感性因素。

（二）建设内容

本项目拟安装20台单机容量5.0MW的风电机组，装机规模100MW，淳化一期升压站新增110kV主变1台，容量为100MVA，本工程接入淳化一期项目升压站，本项目场内新建道路长度约12km。

三、投资估算及经济效益初步分析

经初步估算，本项目按资本金30%、上网电价0.3036元/kWh、风机高度160m、风速4.91m/s、年均等效利用小时1732.64h、贷款利率3.0%、风机价格2600元/kW、定员4人+每年10元/kW的委托运维费、产业配套费3000万元等主要边界条件进行测算，本项目静态投资50453.67万元（含送出），单位千瓦静态投资5045.37元/kW;动态投资50981.06万元（含送出），单位千瓦动态投资5098.11元/kW;资本金财务内部收益率为6.84%，满足集团公司投资收益要求。评价参数详见下表。

项目主要评价参数及财务指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 主要指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 估算投资 |  |  |  |
| 1 | 风机价格含塔筒 | 元/kW | 2600 |  |
| 2 | 送出工程 | 万元 | 710 |  |
| 3 | 静态投资 | 万元 | 50453.67 | 含送出 |
| 4 | 动态总投资 | 万元 | 50981.06 | 含送出 |
| 5 | 单位千瓦静态投资 | 元/kW | 5045.37 |  |
| 6 | 单位千瓦动态总投资 | 元/kW | 5098.11 |  |
| 7 | 价格水平年 |  | 2025年 |  |
| 二 | 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 装机规模 |  |  |  |
| 1.1 | 规划容量 | MW | 100 |  |
| 1.2 | 本期容量 | MW | 100 |  |
| 2 | 年均等效利用小时 | h | 1732.64 | 考虑弃风因素 |
| 3 | 上网含税电价 | 元/kWh | 0.3036 |  |
| 4 | 项目运营期 |  | 20 |  |
| 5 | 还款期限 | 年 | 15 |  |
| 6 | 长期贷款利率 | % | 3.0 |  |
| 7 | 流动资金 | 元/kW | 80 |  |
| 8 | 折旧年限 | 年 | 20 |  |
| 9 | 修理费 | % | 第1年取0元/kW，第2～6年取16元/kW，第7～11年取40元/kW，其余年份取45元/kW。 |  |
| 10 | 人工成本 |  |  |  |
| 10.1 | 定员标准 | 人 | 4 |  |
| 10.2 | 人均年工资 | 万元 | 25.57 |  |
| 10.3 | 综合福利费 | % | 70 |  |
| 11 | 保险费 | % | 0.1 |  |
| 12 | 材料费 | 元/kW | 材料质保期内5元/kW、质保期外11元/kW |  |
| 13 | 其他费用 | 元/kW | 30 |  |
| 14 | 增值税率 | % | 13 |  |
| 15 | 所得税率 | % | 25 |  |
| 16 | 城市维护建设税 | % | 5 |  |
| 17 | 教育费附加 | % | 5 |  |
| 18 | 交纳过网费 | 元/kWh |  |  |
| 三 | 主要评价指标 |  |  |  |
| 1 | 资本金内部收益率 | % | 6.84 |  |

本项目前期工作负责单位为陕西华电新能源发电有限公司。按照《中国华电集团有限公司电力项目前期工作管理办法》电力项目前期费限额标准，本项目拟申请前期费800万元，2026年预计发生前期费约100万元。

- 四、项目前期立项条件落实情况

- （一）本项目符合国家和地方相关产业政策、能源规划以及集团公司发展战略；

- （二）本项目已完成遴选阶段的相关工作，已取得陕西省2025年保障性并网新能源项目建设指标;

- （三）本项目已完成项目建议书编制；

- （四）经初步判断，本项目选址、环保等建设条件无颠覆性因素；

- （五）风电项目工艺技术成熟，不存在不可控风险；

- （六）项目预期市场前景可观，具有较好的政策条件；

- （七）初步测算本项目资本金内部收益率为6.84%，投资收益满足集团公司要求。

五、意见及下一步工作建议

（一）新能源公司意见

经新能源公司2026年1月26日总经理办公会审议，认为本项目符合集团公司和陕西公司发展战略，满足集团公司投资收益要求，建议同意本项目前期立项，现提请上级公司进行前期立项。

（二）前期工作初步安排

2026年11月取得项目核准;2026年12月取得可研审查意见;2027年3月完成项目投资决策。